# FuFirE B2B Sprint Plan v1

Fusion Firmament Engine — Iterativer Projektplan zum B2B-Ready-Zustand

09.03.2026 — Erstellt für: Ben (Product Owner)

# Zusammenfassung

10 Sprints à 1–2 Wochen. Ein Entwickler. Jeder Sprint liefert ein testbares Inkrement. Nach Sprint 10 kann ein externer Entwickler: API-Key holen, gegen OpenAPI-Docs integrieren, einheitliche Fehler parsen, alle vier Module nutzen, seinem Kunden erklären woher jeder Wert kommt.

# Ausgangslage

Funktioniert: /calculate/western, /bazi, /wuxing, /fusion (Placeholder). Transit-Modul (MVP) implementiert in PR #41 (4 Endpunkte). Rebranding BAFE → FuFirE abgeschlossen. 992 Tests passed, 9 pre-existing failures, 13 skipped.

Fehlt: Einheitliches Error-Envelope, API-Key Auth, Rate Limiting, /v1/ Prefix, Provenance-Block, Contribution Ledger, Fusion-Modi, Matching-Modul, Contribution-Modul, Audit-Trail, externe Validierung.

# ADRs (gesetzt, nicht verhandelbar)

| ADR | Entscheidung | Gewählt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cache Backend Transit | cachetools.TTLCache (in-memory) |
| 2 | History Store 30-Tage-Avg | Supabase: transit_history |
| 3 | Narrative Generation | Sync Template + Async Gemini (optional) |
| 4 | bafe/ Directory Rename | NICHT umbenennen. Nur Strings. |
| 5 | /calculate/fusion Erweiterung | Optionales correlations Feld |
| 6 | Transit Graceful Degradation | Feature Flag: VITE_USE_REAL_TRANSITS |
| 7 | OG:image /fu-ring | Statisches Placeholder |

# Sprint 1 — Ehrliche Engine

## Sprint-Ziel

Jede Berechnung dokumentiert ihre Herkunft. Kein stiller Fallback bleibt verborgen.

## Funktionales Inkrement

Jede API-Response enthält einen Provenance-Block. Ephemeris-Fallback auf MOSEPH erzeugt einen expliziten Fehler statt stillem Downgrade. 50 Referenzfälle sind bit-stabil.

## Tasks (~2 Wochen)

1.1 Ephemeris-Fallback eliminieren (4h)

Akzeptanz: Kein MOSEPH im Paid-Pfad. Fehlendes SE1-File → 503 mit Klartext-Fehlermeldung + ephemeris_id.

1.2 Provenance-Block in jede Response (6h)

Akzeptanz: Jede /calculate/* Response enthält: engine_version, parameter_set_id, ruleset_id, ephemeris_id (inkl. File-Hash), tzdb_version_id, house_system, zodiac_mode, computation_timestamp.

1.3 Bit-Stabilität — Snapshot-Tests (4h)

Akzeptanz: 50 Referenz-Geburten als Golden Vectors. CI-Pipeline prüft bit-identische Outputs. Kein Build passiert mit Abweichung.

1.4 9 pre-existing Test Failures fixen (3h)

Akzeptanz: Alle 9 bekannten Failures aus test_lichun_transitions (8) + test_affinity_integration (1) sind behoben. 0 Failures in CI.

## Definition of Done

Alle /calculate/* Responses enthalten Provenance-Block

Kein stiller Ephemeris-Fallback — expliziter 503 bei fehlendem SE1

50 Snapshot-Tests grün und in CI

0 pre-existing Test Failures

pytest -q: 0 failures

## Risiken

Ephemeris-Fallback-Code könnte in mehreren Pfaden stecken — vollständige Analyse nötig

Bit-Stabilität könnte durch Floating-Point-Unterschiede zwischen Plattformen gefährdet sein (x86 vs ARM)

# Sprint 2 — Verteidigbare Berechnung

## Sprint-Ziel

Western-Core und BaZi-Ruleset sind auditierbar. Jeder Grenzfall ist dokumentiert und getestet.

## Funktionales Inkrement

House-System-Fallback ist sichtbar. Aspekte sind Teil der Standard-Response. BaZi-Ruleset ist externisiert und versioniert. Pillar Derivation Trace verfügbar.

## Tasks (~2 Wochen)

2.1 Western House-System explizit machen (4h)

Akzeptanz: Placidus = Default. Fallback auf Porphyry/Whole Sign nur mit quality_flag + Grund. Kein stiller Wechsel.

2.2 Tropisch/Siderisch als Konfiguration (2h)

Akzeptanz: Ayanamsha explizit. Kein stiller Default. zodiac_mode in Request + Response.

2.3 Aspekte in Core-Output (5h)

Akzeptanz: Winkelabstände zwischen allen Planeten-Paaren als Teil der /calculate/western Response. Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat mit Orbis.

2.4 Unsicherheits-Metadaten (2h)

Akzeptanz: ASC/MC/Häuser bekommen quality_flag: exact | fallback | estimated.

2.5 BaZi-Ruleset externisieren (6h)

Akzeptanz: Day anchor, Year boundary (LiChun), Month boundary (Jieqi), Hidden Stems, Stem/Branch Tables als versionierte JSON-Config. ruleset_id in jeder Response.

2.6 Pillar Derivation Trace (4h)

Akzeptanz: Jede Säule liefert Zwischenwerte: LiChun crossing, Jieqi crossings, Day boundary. Ergebnis ist rekonstruierbar.

2.7 BaZi Golden-Test-Suite erweitern (3h)

Akzeptanz: 20+ Referenzfälle aus anerkannten BaZi-Quellen. CI-Pflicht. Jeder Fall dokumentiert Quelle.

## Definition of Done

Kein stiller House-System-Wechsel

Aspekte in /calculate/western Standard-Response

BaZi-Ruleset versioniert + externisiert (JSON-Config)

Pillar Derivation Trace in /calculate/bazi Response

Golden Tests: 20+ Fälle, CI grün

## Abhängigkeiten

Sprint 1: Provenance-Block muss stehen (Ruleset-ID braucht Provenance-Infrastruktur)

## Risiken

Aspekt-Berechnung könnte Performance beeinflussen (7 Planeten = 21 Paare)

BaZi-Regelwerk-Externisierung könnte Edge Cases aufdecken die aktuell stillschweigend behandelt werden

# Sprint 3 — Transparente Elemente

## Sprint-Ziel

WuXing-Vektoren sind rückverfolgbar. Jeder Elementwert zeigt auf seine Eingangsdaten.

## Funktionales Inkrement

Contribution Ledger: Pro-Planet (Western) und pro-Säule (BaZi) Aufschlüsselung. Drei Kategorien (traditional/heuristic/experimental) pro Beitrag sichtbar. Keine Black-Box-Elementverteilung.

## Tasks (~2 Wochen)

3.1 WuXing Pro-Planet-Aufschlüsselung (Western) (5h)

Akzeptanz: Jeder Planet zeigt: zugeordnetes Element, Gewicht, Begründung, Retrogradstatus. Contribution Ledger als Teil der Response.

3.2 WuXing Pro-Säule-Aufschlüsselung (BaZi) (4h)

Akzeptanz: Stamm-Beitrag, Branch-Beitrag, Hidden-Stem-Beiträge — einzeln ausgewiesen.

3.3 Merkur Day/Night-Logik fixen (2h)

Akzeptanz: Kein stiller Default auf Day Chart wenn Aszendent fehlt. Expliziter Fehler oder quality_flag.

3.4 Gewichtung versionieren (3h)

Akzeptanz: Retrogradgewicht und alle Magic Numbers als benannte Parameter im parameter_set. Versioniert, referenzierbar.

3.5 Drei Kategorien pro Beitrag (2h)

Akzeptanz: Jeder WuXing-Beitrag ist als traditional | modern_heuristic | experimental kategorisiert.

3.6 H_calibrated als Standard-Output (3h)

Akzeptanz: H_calibrated neben H_raw in Standard-Response. quality, h_baseline, sigma_above als Metadaten. Interpretationsband auf H_calibrated.

## Definition of Done

Jede WuXing-Komponente pro Beitrag rückverfolgbar

Keine Black-Box-Elementverteilung

Kategorie (traditional/heuristic/experimental) pro Beitrag sichtbar

H_calibrated in Standard-Response mit Quality-Metadaten

Alle Magic Numbers im parameter_set versioniert

## Abhängigkeiten

Sprint 2: Aspekte + House-System müssen stehen (WuXing-Western braucht Position-Features)

## Risiken

Contribution Ledger vergrößert Response-Payload — Performance-Impact prüfen

Merkur Day/Night-Logik könnte Breaking Change für bestehende Clients sein

# Sprint 4 — Intelligente Fusion

## Sprint-Ziel

Fusion-Berechnung nutzt echte Positionsdaten. Zwei Charts mit gleichen Planeten aber verschiedenen Positionen liefern unterschiedliche Ergebnisse.

## Funktionales Inkrement

Ekliptische Längen, Zeichenlage, Häuserlage und Aspektstruktur fließen in die Fusion ein. Drei Fusion-Modi (trusted/advanced/experimental) als API-Konfiguration.

## Tasks (~2 Wochen)

4.1 Ekliptische Längen als Feature (5h)

Akzeptanz: Mars bei 247° in Sagittarius im 8. Haus erzeugt differenziertes Signal. Nicht nur Planet→Element.

4.2 Zeichenlage + Häuserlage moduliert Gewicht (4h)

Akzeptanz: Früh/spät im Zeichen, Haus-Position modulieren den Elementbeitrag. Dokumentiert im Contribution Ledger.

4.3 Aspektstruktur → Resonanz/Spannungssignale (4h)

Akzeptanz: Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat erzeugen cross-element Signale. Aspekte aus Sprint 2 werden verrechnet.

4.4 ASC/MC-Winkel Positionsgewicht (2h)

Akzeptanz: Planeten in Relation zu Achsen bekommen Positionsgewicht im Fusion-Vektor.

4.5 Fusion-Modi implementieren (6h)

Akzeptanz: fusion_mode=trusted (hard_segment, Default), advanced (soft_kernel), experimental (harmonic_phasor). Eigene Regressionstests pro Modus.

4.6 Fusion-Modi Grenzfalltests (3h)

Akzeptanz: Jeder Modus: Nullvektor, sparse Input, hohe Latitude, fehlender Aszendent. Dokumentiert.

## Definition of Done

Zwei Charts mit gleichen Planeten, verschiedenen Positionen → messbar unterschiedliche Fusionsvektoren

Drei Fusion-Modi funktional und getestet

Default: trusted. Kein experimental im Standard-Paid-Tier

Fusion-Response dokumentiert verwendete Positionsdaten

## Abhängigkeiten

Sprint 3: WuXing Contribution Ledger muss stehen (Fusion baut auf Ledger-Struktur auf)

## Risiken

Fusion-Modi könnten bestehende Bazodiac-Integration brechen (Response-Struktur-Änderung)

Performance: soft_kernel und harmonic_phasor sind rechenintensiver als hard_segment

# Sprint 5 — B2B-Fassade

## Sprint-Ziel

API hat einheitliches Error-Handling, Request-IDs und /v1/ Prefix. Ein externer Entwickler kann Fehler programmatisch parsen.

## Funktionales Inkrement

Einheitliches Error-Envelope auf allen Endpunkten. Request-IDs in jeder Response. /v1/ Prefix auf allen Routen. /health prüft Dependencies. Webhook-Separation.

## Tasks (~2 Wochen)

5.1 Einheitliches Error-Envelope (5h)

Akzeptanz: Jeder Fehler: { error_code: str, message: str, details: dict|null, request_id: str }. Keine verschiedenen Formate je nach Fehlerpfad.

5.2 Request-IDs in allen Responses (2h)

Akzeptanz: UUID4 pro Request. In Response-Header + Error-Body. Für Support + Debugging.

5.3 /v1/ Prefix auf alle Endpunkte (4h)

Akzeptanz: Alle existierenden Endpunkte unter /v1/*. Alte Pfade → 301 Redirect mit Deprecation-Header. Keine Breaking Changes für bestehende Clients in Übergangszeit.

5.4 /health mit Dependency Checks (2h)

Akzeptanz: /health prüft: Ephemeris-Files vorhanden, Supabase erreichbar (wenn konfiguriert), Geocoding-Service (wenn konfiguriert). Status: healthy | degraded | unhealthy.

5.5 Webhook-Separation (3h)

Akzeptanz: ElevenLabs-Webhook unter /internal/webhooks/*. API-Endpunkte unter /v1/*. Getrennte Middleware/Auth möglich.

5.6 OpenAPI/README/Runtime synchronisieren (3h)

Akzeptanz: Response-Model-Drift fixen. CI-Gate: OpenAPI-Spec vs. Runtime-Response muss übereinstimmen.

5.7 Strukturierte Logs (2h)

Akzeptanz: JSON-Logs mit request_id, endpoint, duration_ms, status_code. Sentry-Integration vorbereiten (optional).

## Definition of Done

Einheitliches Error-Envelope auf allen Endpunkten

Request-ID in jeder Response

/v1/ Prefix aktiv, alte Pfade redirecten

/health prüft Ephemeris + Supabase

Webhooks unter /internal/* separiert

OpenAPI-Spec und Runtime-Response synchron

## Abhängigkeiten

Sprint 4: Fusion-Modi müssen stehen (Error-Envelope muss alle Modi abdecken)

## Risiken

/v1/ Prefix könnte Bazodiac-Frontend brechen — koordiniertes Deployment nötig

Redirect-Logik für alte Pfade muss sauber sein (301, nicht 302)

# Sprint 6 — Geschützte API

## Sprint-Ziel

API-Key Authentifizierung und Rate Limiting. Nur autorisierte Clients können die API nutzen.

## Funktionales Inkrement

API-Key-basierte Authentifizierung mit Usage Tracking. Rate Limiting pro API-Key und pro Modul. Audit-Trail pro Response.

## Tasks (~2 Wochen)

6.1 API-Key Authentifizierung (6h)

Akzeptanz: API-Key in X-API-Key Header. Supabase-Tabelle: api_keys (key_hash, client_name, tier, modules[], created_at, active). Middleware validiert Key vor jedem Request.

6.2 Usage Tracking (4h)

Akzeptanz: Pro Request: api_key_hash, endpoint, timestamp, duration_ms, status_code. Supabase-Tabelle oder Append-Only-Log. Monatliche Aggregation für Billing.

6.3 Rate Limiting (4h)

Akzeptanz: slowapi. Pro API-Key, pro Modul. Default: 100 req/min (STATIC CORE), 60 req/min (TRANSIT), 30 req/min (MATCHING). 429 mit Retry-After Header.

6.4 Audit-Trail pro Response (5h)

Akzeptanz: Zwei Response-Modi: compact (Standard) und audit (vollständig). Audit enthält: Input-Normalisierung, House/Fallback-Trace, Ruleset-Trace, per-Feature Contribution Trace. Audit-Mode per API-Key konfigurierbar.

6.5 Ephemeris-Files vendoren (3h)

Akzeptanz: SE1-Dateien im Repo statt Download zur Buildzeit. Docker-Build deterministisch. Kein externer Download-Dependency.

## Definition of Done

Kein Endpunkt ohne API-Key erreichbar (außer /health, /v1/docs)

Rate Limiting aktiv mit 429 + Retry-After

Usage Tracking in Supabase

Audit-Mode per API-Key konfigurierbar

Ephemeris-Files im Repo (kein wget im Dockerfile)

## Abhängigkeiten

Sprint 5: Error-Envelope + Request-IDs müssen stehen (Rate Limit Errors brauchen Envelope)

## Risiken

API-Key-Migration: Bazodiac braucht eigenen Key — koordiniertes Deployment

Rate Limiting könnte lokale Dev-Experience beeinträchtigen — Dev-Key mit höherem Limit

# Sprint 7 — Transit vervollständigen

## Sprint-Ziel

Transit-Modul ist production-ready mit History Store, Narrative-Enrichment und vollständiger GDPR-Compliance.

## Funktionales Inkrement

History Store in Supabase. 30-Tage-Durchschnitt berechenbar (progressive Präzision per Addendum 3.4). Narrative async Gemini-Enrichment. dominance_shift Event aktiv.

## Tasks (~1.5 Wochen)

7.1 History Store — Supabase transit_history (5h)

Akzeptanz: Tabelle: user_hash TEXT, date DATE, sectors FLOAT[], created_at TIMESTAMPTZ. 45-Tage-Retention via pg_cron. Kein PII in Logs (Addendum 3.2).

7.2 delta.vs_30day_avg berechnen (4h)

Akzeptanz: Progressive Präzision per Addendum 3.4. Tag 1–6: null. Tag 7–29: partial. Ab Tag 30: full. quality_flag in Response.

7.3 dominance_shift aktivieren (2h)

Akzeptanz: Guard Clause entfernen sobald avg_30d_sectors aus History Store kommen. Bereits verdrahtet in PR #41.

7.4 Narrative async Gemini-Enrichment (5h)

Akzeptanz: ADR-3: Sync Template immer. Gemini-enriched Text async in Cache schreiben. Nächster Request bekommt enriched Version. Kein LLM im Request-Path.

7.5 Transit GDPR-Compliance (3h)

Akzeptanz: user_hash statt user_id. Keine soulprint/quiz Vektoren in Logs. Retention Policy dokumentiert. Data Processing Agreement Vorlage.

## Definition of Done

History Store funktional mit 45-Tage-Retention

delta.vs_30day_avg berechenbar (progressive Präzision)

dominance_shift feuert korrekt mit echten 30-Tage-Daten

Narrative-Enrichment async ohne Request-Path-Blockade

GDPR-konform: kein PII in Logs, Retention aktiv

## Abhängigkeiten

Sprint 6: API-Key Auth muss stehen (History Store braucht user_hash aus Auth-Context)

## Risiken

Supabase pg_cron Setup könnte Supabase-Plan-Upgrade erfordern

Gemini API Key muss in Railway-Env verfügbar sein

# Sprint 8 — Contribution-Modul

## Sprint-Ziel

B2B-Kunden können eigene Quizzes/Assessments in den Fusion-Vektor einspeisen.

## Funktionales Inkrement

/contribution/ingest und /contribution/signal Endpunkte. AFFINITY_MAP steuert Kontextmapping. Contribution Ledger zeigt Quiz-Beiträge.

## Tasks (~2 Wochen)

8.1 /contribution/ingest Endpunkt (6h)

Akzeptanz: POST /v1/contribution/ingest. Nimmt Quiz-Events entgegen (user_hash, quiz_type, affinity_map_id, answers[]). Berechnet Sektor-Signale. Speichert in Supabase.

8.2 /contribution/signal Endpunkt (4h)

Akzeptanz: GET /v1/contribution/signal?user_hash=X. Aggregierter T(s) pro User. Zeitlich gewichtete Kombination aller Quiz-Ergebnisse.

8.3 AFFINITY_MAP System (5h)

Akzeptanz: Business-Quizzes → Business-Signale (Leadership, Teamwork). Relationship-Quizzes → Beziehungssignale (Attachment, Love Languages). Konfigurierbar pro B2B-Kunde.

8.4 Contribution in Fusion-Vektor integrieren (4h)

Akzeptanz: /calculate/fusion akzeptiert optionalen contribution_signal Parameter. Correlations-Feld (ADR-5) wird befüllt.

8.5 Contribution Ledger Erweiterung (3h)

Akzeptanz: Quiz-Beiträge im Contribution Ledger sichtbar. Kategorie: quiz_derived. Rückverfolgbar bis zum Quiz-Event.

## Definition of Done

/contribution/ingest nimmt Quiz-Events entgegen und berechnet Sektor-Signale

/contribution/signal liefert aggregierten T(s) pro User

AFFINITY_MAP steuert Kontext-Mapping (Business vs. Relationship)

Fusion-Vektor integriert Contribution-Signal

Quiz-Beiträge im Contribution Ledger sichtbar

## Abhängigkeiten

Sprint 7: Transit History Store Muster wiederverwendbar für Contribution Storage

## Risiken

AFFINITY_MAP Design ist komplex — könnte eigenen Sprint brauchen wenn Anforderungen wachsen

Quiz-Format-Standardisierung mit B2B-Partnern nötig

# Sprint 9 — Matching-Modul

## Sprint-Ziel

Paar- und Team-Kompatibilität als API-Endpunkt. Das Killer-Feature für Dating und HR.

## Funktionales Inkrement

/match/compatibility und /match/team Endpunkte. Vergleicht Fusion-Vektoren mit Contribution-Signalen. Kompatibilitäts-Score mit Contribution Ledger.

## Tasks (~2 Wochen)

9.1 /match/compatibility Endpunkt (6h)

Akzeptanz: POST /v1/match/compatibility. Zwei Fusion-Vektoren + optionale Contribution-Signale. Kompatibilitäts-Score mit Breakdown pro Sektor. Resonanz- und Spannungsfelder identifiziert.

9.2 /match/team Endpunkt (5h)

Akzeptanz: POST /v1/match/team. N Fusion-Vektoren. Team-Balance-Score. Identifiziert Stärken/Lücken im Team. Rollenvorschläge basierend auf Sektor-Dominanz.

9.3 Matching-Algorithmus (5h)

Akzeptanz: Cosine Similarity + Sector-Overlap + Aspect-Resonance. Gewichtung versioniert im parameter_set. Determinismus garantiert.

9.4 Matching Contribution Ledger (3h)

Akzeptanz: Jeder Match-Score zeigt: welche Sektoren beitragen, welche Aspekte resonieren, welche Quiz-Signale den Score beeinflussen.

9.5 Matching-Regressionstests (3h)

Akzeptanz: 10 Referenz-Paare mit bekannter Kompatibilität. Golden Vectors für Matching. CI-Pflicht.

## Definition of Done

/match/compatibility liefert Score + Breakdown für zwei Profile

/match/team liefert Team-Balance für N Profile

Matching-Score ist deterministisch und im Contribution Ledger rückverfolgbar

10 Referenz-Paare als Golden Vectors

## Abhängigkeiten

Sprint 8: Contribution-Modul muss stehen (Matching nutzt Contribution-Signale)

## Risiken

Matching-Algorithmus-Design könnte Iteration brauchen (Product Feedback nötig)

Team-Endpoint mit N Profilen hat O(n²) Komplexität — Performance-Budget definieren

# Sprint 10 — B2B-Ready

## Sprint-Ziel

Ein externer Entwickler kann sich einen API-Key holen, gegen die Docs integrieren, und ein Produkt auf FuFirE bauen.

## Funktionales Inkrement

Developer Portal mit interaktivem API Explorer. Externe Validierung mit realen Datensätzen. Trusted vs. Experimental sauber getrennt. Pricing-Tiers definiert.

## Tasks (~2 Wochen)

10.1 Developer Portal / API-Dokumentation (6h)

Akzeptanz: Interaktive OpenAPI-Docs mit Beispielen pro Endpunkt. Getting Started Guide. Modul-Übersicht mit Pricing-Hinweisen. API-Key Self-Service (Supabase Auth).

10.2 Externe Validierung — Forschungsprotokoll (5h)

Akzeptanz: Echte Geburtsdaten (dokumentierte Herkunft). Hypothesen, Features, Signifikanzschwellen vorab definiert. Ergebnisse publiziert. Kein Marketingclaim auf synthetischen Daten.

10.3 Trusted vs. Experimental Trennung (3h)

Akzeptanz: Produktlogik: trusted-core im Standard-Tier. experimental-research nur mit expliziter Opt-in. Pricing unterscheidet. Dokumentation kennzeichnet.

10.4 Pricing-Tiers + Modul-Bundling (3h)

Akzeptanz: Drei Tiers: Free (STATIC CORE, 100 req/Tag), Pro (alle Module, 10k req/Tag), Enterprise (Custom Limits, Audit-Mode, SLA). Supabase-Integration für Tier-Verwaltung.

10.5 End-to-End Integration Test (4h)

Akzeptanz: Vollständiger B2B-Workflow: API-Key holen → /v1/calculate/fusion → /v1/transit/state → /v1/contribution/ingest → /v1/match/compatibility. Alle mit Provenance, Audit-Trail, Error-Envelope.

10.6 Erklärbarkeit als Feature (2h)

Akzeptanz: Marketing-Landing-Page-Content: "FuFirE ist die einzige Astro-Engine, die dir für jede Zahl zeigen kann, woher sie kommt." Dokumentiert in API-Docs.

## Definition of Done

Developer Portal live mit interaktiven Docs

API-Key Self-Service funktional

Externe Validierung publiziert (kein synthetischer Claim)

Trusted/Experimental sauber getrennt in Pricing

End-to-End B2B-Workflow getestet und dokumentiert

FuFirE ist B2B-ready

## Abhängigkeiten

Alle vorherigen Sprints abgeschlossen

## Risiken

Externe Validierung braucht echte Datensätze — Beschaffung könnte dauern

Pricing-Entscheidungen brauchen Product-Owner-Input

# Gesamtübersicht

| Sprint | Name | Phase | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ehrliche Engine | A (No-Go) | 2 Wochen |
| 2 | Verteidigbare Berechnung | A (No-Go) | 2 Wochen |
| 3 | Transparente Elemente | A (No-Go) | 2 Wochen |
| 4 | Intelligente Fusion | B (Private Beta) | 2 Wochen |
| 5 | B2B-Fassade | B (Private Beta) | 2 Wochen |
| 6 | Geschützte API | B (Private Beta) | 2 Wochen |
| 7 | Transit vervollständigen | B (Private Beta) | 1.5 Wochen |
| 8 | Contribution-Modul | C (Paid Rollout) | 2 Wochen |
| 9 | Matching-Modul | C (Paid Rollout) | 2 Wochen |
| 10 | B2B-Ready | C (Paid Rollout) | 2 Wochen |

Gesamtdauer: ~19.5 Wochen (~5 Monate) für einen Entwickler.

Phase A (Sprint 1–3): 6 Wochen. Gate: Kein Paid-Rollout ohne Phase A.

Phase B (Sprint 4–7): 7.5 Wochen. Gate: Private Beta mit 2–3 B2B-Partnern.

Phase C (Sprint 8–10): 6 Wochen. Gate: Öffentlicher Paid-Rollout.

# Datenwahrheit-Tracker

Jeder Sprint muss mindestens einen Datenwahrheit-Aspekt adressieren. Tracker:

Sprint 1: Ephemeris-Fallback eliminieren + Provenance-Block

Sprint 2: House-System explizit + BaZi-Ruleset versioniert

Sprint 3: WuXing Contribution Ledger + Kategorie-Tags

Sprint 4: Echte Positionen in Fusion + Modi-Transparenz

Sprint 5: Error-Envelope + Request-IDs (Nachvollziehbarkeit)

Sprint 6: Audit-Trail pro Response (B2B-Rekonstruierbarkeit)

Sprint 7: History Store GDPR + Progressive Präzision (Ehrlichkeit über Datenreife)

Sprint 8: Contribution Ledger für Quiz-Daten (Rückverfolgbarkeit)

Sprint 9: Matching Contribution Ledger (Score-Herkunft)

Sprint 10: Externe Validierung (keine synthetischen Claims)